## Sheet1
① | 「Ｖ８－ＢＨ Production schedule」「Ｖ９－ＢＨ Production schedule」のエクセルの
「***星取表」シートのなかの光真出荷計画(M列)の日付が先月分の列を「***BH計画保存版」のエクセルに移動させる。
② | プロスケから情報を所得
③ | 所得したデータをPドライブの所定の場所に指定の名前にして保存
④ | 光真システムで情報の取り込みと展開
⑤ | 追加仕様(K列)に「***計画生産対象」と記載のあるデータの削除
⑥ | KP-No(R列)のシリアルを基に「***BH計画保存版」に記載されている情報(出荷済みのもの)を削除
⑦ | BH型式TYPE(S列)に型式が記載されていないといけないので「空欄」「*」のものを確認
光真ss出荷日(N列)が当月より3か月後までのものに関しては要オムロン問い合わせ
4か月以降のものに関しては型式(G列)あるいは客先名(C列)を基に特定して情報を追加する
情報を追加したときはMODEL(U列)、V8-LAZ型式(Y列)、V8-LAY型式(Z列)、AI列～BO列の情報も入れる
⑧ | 機種名(F列)に「計画生産」と記載があるものに対して3か月後以内のものは
1列1台に出来るように台数分行を追加して計画生産No(B列)の終わりに-01、-02と連番を付ける
⑨ | MODEL(U列)が「V8」「BV9」のものに関して当月から3か月後以内のものに関して
数量(L列)が1ではないものがあれば要オムロン問い合わせ
⑩ | MODEL(U列)が「V8」「V9」のものは、MODEL(U列)、光真ss出荷日(N列)、順序指示発行日(M列)、KP-No(R列)、属性(I列)降順、客先名(C列)、生産計画No(B列)の順
「ﾒﾝﾃV8」「ﾒﾝﾃV9」のものは、MODEL(U列)、機械品番(H列)、光真ss出荷日(N列)、順序指示発行日(M列)、KP-No(R列)の順に並び変える
⑪ | MODEL(U列)が「ﾒﾝﾃV8」「ﾒﾝﾃV9」のものに関して「**－ＢＨ Production schedule」のエクセルの
「***星取表」シートに情報があるか確認する
調べるキーはKP-No(R列)or生産計画No(B列)、型式、順序指示発行日(M列)、光真ss出荷日(N列)、数量(L列)
*数量に関して星取表上は1列1台という表現なのでデータの数と数量の比較をする
*順序指示発行日(M列)が空欄のものは未確定情報
一部一致のものは要オムロン問い合わせ
新情報のものは***星取表に情報を追加する
⑫ | T-No(W列)、Z002号機(AA列)、Z003号機(AB列)、Z004号機(AC列)、Z101号機(AD列)、Z102号機(AE列)、Z103号機(AF列)、Z201号機(AG列)の番号を所得していく
先頭の番号をKP-No(R列)を基に星取表から引っ張って来て、以降連番にする
星取表と新しい情報で変更点(順番、出荷日)があった場合、影響度を確認する
⑬ | MODEL(U列)が「V8」、「V9」のA列～U列の情報を使って**集計表の資料を作成する
当月分以降の情報しかないので、それより前の情報は先月分のものを使用する
⑭ | 「**－ＢＨ Production schedule」のエクセルの「**出荷・完了計画」シートに当月より3か月後の日付(A列～D列)を追加する
⑮ | 「**出荷・完了計画」につくった**集計表の下の表の日付を基に順序指示出荷台数(E列)と出荷台数LAZ計(G列)の台数を更新・追加する
⑯ | 光真完了台数(F列)に平準化した台数を入れていく
あまり前に遡りすぎて平準化すると部品の入荷タイミングが間に合わないことがあるので考慮する
当日完了当日出荷台数(J列)がマイナスにならないように、出荷日前日には生産を完了しておくようにする
1日の生産キャパはV8、V9合わせて10台がMAX
光真ストア数(H列)の数はV8、V9合わせて20台がMAX
⑰ | 「星取表計算マスター」のエクセルの「V8星取日程マスター」シートにA列～K列、Q列、AZ列～BC列の情報を入れていく
M列はすべて「・」、N列～P列、S列～AY列、BD列は計算式を適用
⑱ | 「V9星取日程マスター」シートにもA列～H列、M列、AA列～AD列の情報を同じように入れていく
J列はすべて「・」、K列～L列、O列～Z列、AE列は計算式を適用
⑲ | 「**－ＢＨ Production schedule」のエクセルの「**星取表」シートでメンテ(R列)にMが入っているもの以外の情報を差し替える
基本来月分からの情報を差し替えるが、日程の差替えがあった分があればそこから差替える
差し替える情報でS列～AY列に日付が入っているものがあれば対応が必要
⑳ | 「Ｖ８－ＢＨ Production schedule」のBH出荷・完了グラフ」シートの1行目～26行目にある月あたりの出荷台数を⑬で作成した**集計表の資料を基に更新する
18行目以降の情報は「**－ＢＨ Production schedule」のエクセルの各出荷・完了計画から当月より4か月間の出荷と完了台数を基に更新する
右の2つのグラフを更新する
㉑ | KMPのユニットの日当たりの必要台数を割り出す
「**－ＢＨ Production schedule」のエクセルの「**星取表」シートにあるLAA～LCDがKMPのユニットで表の「・」印の分が必要分
V8の場合はLAA～LAEはO列の日付が必要日で、LBL～AO列はP列の日付が必要日
㉒ | 「**－ＢＨ Production schedule」のエクセルの「Ｖ８ KMP SHIPMENT PLAN 」シートの情報を更新・追加する
㉓ | KMPの出荷計画を立てる
必要日の1週間前がKMPの出荷日として指定
すでに前回確定済みの出荷計画はなるべく出荷日、出荷台数の変更が無いようにする
1回あたりの出荷はV8、V9で合算して1ｔ以上1.5以下を目指す
月1～3回ほどの便運行にする
次回計画するときに新しく追加する便はKMPの出荷日で21日以降になるよう考慮する
V8、V9の切れ目(日付単位)を同じにする
㉔ | 「Ｖ８－ＢＨ Production schedule」の「KMP出荷スケジュール」シートの情報を更新・追加する
㉕ | 「Ｖ８－ＢＨ Production schedule」の「KMP MPS」シートで今月のKMP出荷台数の表を追加して、先月の情報との変更点を割り出す
「BHPlan」の「日程表」シートからshipment month(V列)キーにしてV8 QYT LAA101Q(BP列変動あり)以降の台数を集計して
20260110 KMP forecast dataのエクセルを完成させる